## 00_Summary
YOSHILOVER チケット管理
運用固定: userはExcelを編集しない。現場報告・違和感・ログをチャットに貼るだけ。CodexがBUG_INBOXへ追記・仕分けする。
ACTIVE候補: BUG-003 WP status mutation audit / BUG-004 silent skip・候補消失の可視化確認。ACTIVEは最大2件。 | user? 01_BUG_INBOX ??????1?????????????Claude/Codex??????
?? | repo: /home/fwns6/code/wordpressyoshilover/docs/ops/BUG_INBOX*.md
Excel????? | ??????????????????ticket???deploy???????????
user?? | P1???????????ticket??env/flag/source/Scheduler/SEO/Gemini/mail???cleanup mutation?rollback?????
??????P1?? / user?? / ACTIVE?? ??5?
BUG-003: ?????????????????read-only????mail???WP status mutation????
BUG-004: silent skip / ???????289/291/292/293/288?????user-visible??????
BUG-005/006/007: HOLD code???????deploy?build context???294-PROCESS????
BUG-008: publish-notice/mail??path?LLM call??????read-only???
BUG-010/012/013/014: Gemini??????229/293/??#1-#4????

## 01_BUG_INBOX
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????
BUG-001 | H3にいらないものが多い、本文が見出しで膨らむ | 記事品質低下、材料なしsectionをAIが埋める | 品質 / 改修 | P2 | 234 / 234-impl-* / 283-MKT | 既存ticketに吸収 | Claude -> Codex候補 | 具体post_idまたはfixtureを紐付ける | 234系で吸収可否が決まり、再発防止testがある | Excelメモ行:「Ｈ３にいらないものが多い（本文）」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-002 | 通知メールにTwitter/Xリンクがある | GPTs運用と重複、mail本文ノイズ | 通知 / X | P2 | 279-QA / publish-notice mail body hygiene候補 | 新規ticket候補 | Claude | mail本文のどのfieldかread-only確認 | 消すリンク種別と残すリンク種別が決まる | Excelメモ行:「通知メールにtwitterリンクがある。」 | NEW_CANDIDATE | 2026-05-02
BUG-003 | mailが飛んで来たら全公開が非公開になったように見えた | 公開状態が勝手に変わる疑い。信頼性P1 | デグレ | P1 | 298-Phase3 / guarded-publish / WP status mutation audit候補 | 新規ticket候補 | Claude | 該当時刻のWP status mutation、guarded-publish、publish-notice、cleanup logをread-only照合 | publish->draft等のmutation有無と原因が確定する | Excelメモ行:「ｍａｉｌが飛んで来たら全公開が非公開になった」 | NEW_CANDIDATE | 2026-05-02
BUG-004 | メールに出ないskip、候補が消える事故源 | userから候補が見えない。受け入れ条件違反 | デグレ防止 / observe | P1 | 289 / 291 / 292 / 293 / 288 Phase 1/2 | 既存ticketに吸収 | Claude / Codex | silent skip pathごとにmail/ledger/log/user-visible経路を確認 | publish/review/hold/skip通知のどれかで見える | Excelメモ行:「メールに出ない skip(候補が消える事故源)を deploy 前 grep」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-005 | 止めているticketのコードがbuildに混ざる | HOLD中機能の暗黙carryで本番挙動が変わる | デグレ防止 / release | P1 | 294-PROCESS | 既存ticketに吸収 | Claude | target image commit一覧とHOLD ticketをdeploy前gateへ吸収 | 294またはPackにHOLD commit混入検出が入る | Excelメモ行:「止めてる ticket のコードが build に混ざらないか確認」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-006 | 作業ゴミ(untracked / 想定外 modified)がdeployに混ざる | 意図しないコード・ログ・fixtureがimageへ入る | デグレ防止 / release | P1 | 294-PROCESS / POLICY / ACCEPTANCE_PACK_TEMPLATE | 既存ticketに吸収 | Claude | deploy前dirty gateをPackへ入れる | tracked diff / staged diff / untracked allowlist確認が必須化される | Excelメモ行:「作業ゴミ(untracked / 想定外 modified)が混ざらないか」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-007 | デプロイ直前、作業中ゴミが紛れ込む経路がある | build context汚染、再現不能な本番差分 | デグレ防止 / release | P1 | 294-PROCESS / build hygiene候補 | 既存ticketに吸収 | Claude | build contextとignoreをread-only点検 | build contextチェックがdeploy前verifyに入る | Excelメモ行:「デプロイの直前、作業中ゴミが紛れ込む経路がある」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-008 | mail送信pathにLLM呼び出しが追加されていないか | 通知だけでGemini/LLM費用が増える危険 | コスト / 通知 | P1 | 229 / 293 / 279-QA / publish-notice no-LLM invariant候補 | 新規ticket候補 | Claude / Codex | publish-notice / mail sender pathのLLM import/call grep | mail pathのGemini/LLM call 0証拠が残る | Excelメモ行:「mail 送信 path に LLM 呼び出しが追加されてないか」 | NEW_CANDIDATE | 2026-05-02
BUG-009 | rollbackの戻し先3種(env / image / GitHub)が全部記録されているか | rollback不能、復旧遅延 | 運用 / release | P1 | POLICY / ACCEPTANCE_PACK_TEMPLATE / 294 | 既存ticketに吸収 | Claude | env/image/GitHub 3次元rollback targetをPack必須化確認 | UNKNOWNならHOLDになる | Excelメモ行:「rollback の戻し先 3 種(env / image / GitHub)全部記録されてるか」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-010 | cache_hit 99%雪崩をsteadyと誤認しないか | Gemini費用急増の早期警戒漏れ | コスト | P1 | 229 / 293 / 改修 #1 #2 | 既存ticketに吸収 | Claude / Codex | cache_hit率だけでなくmiss率とGemini deltaを見る | cache miss avalanche alert条件がPackまたはpolicyに入る | Excelメモ行:「cache_hit 99% 雪崩(料金 100x 跳ね)を『これ steady じゃない』と明文化」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-011 | cache効果をexact / cooldown / dedupeに分けて見たい | 雪崩予兆の切り分けができない | コスト / observe | P2 | 改修 #1 cache_hit split metric | 既存ticketに吸収 | Claude | 改修 #1のdeploy/flag判断Packへ吸収 | metric分割がlog/ledgerで見える | Excelメモ行:「cache 効果を種類別に見られるよう分離」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-012 | cache外れすぎ時の自動ブレーキが必要 | Gemini call急増の防波堤 | コスト / guard | P1 | 改修 #2 cache miss circuit breaker | 既存ticketに吸収 | Claude / Codex | default OFF実装があるならflag ON判断Packへ | miss率閾値超過時にreview/holdへ倒す設計とrollbackが揃う | Excelメモ行:「cache 外れすぎた時の自動ブレーキ」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-013 | 1記事24hでGemini何回までの上限が必要 | retry/fallbackで同一postに課金集中 | コスト / guard | P1 | 改修 #3 per-post 24h Gemini budget | 既存ticketに吸収 | Claude | 改修 #3のdefault OFF実装・flag ON Packへ吸収 | post単位上限がdefault OFFで実装済み、ON条件がPack化される | Excelメモ行:「1 記事 24h で Gemini 何回まで、の上限」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-014 | prompt構造 / cache key変更をdeploy gateでcost reviewしたい | 無自覚なcache雪崩・費用増 | コスト / release | P1 | 改修 #4 prompt-id cost review gate / 294 | 既存ticketに吸収 | Claude | Pack templateにprompt/cache key変更欄を必須化 | Gemini delta見積もりが必須になる | Excelメモ行:「prompt 構造 / cache key 変更を deploy gate」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-015 | 古いpostの永久ledgerにTTLが必要 | ledger肥大化、古い候補再通知・保守負担 | 運用 / コスト | P2 | 改修 #5 old_candidate ledger TTL | HOLD | Claude / Codex | cleanup mutationを避け、default OFF設計に限定 | TTL pruneがdefault OFFで実装され、削除対象見積もりが出る | Excelメモ行:「古い post の永久 ledger に TTL(30/60/90d)」 | HOLD | 2026-05-02
BUG-016 | メール枠cap=10にclass別最低保証が必要 | 重要通知が古い候補等に押し出される | 通知 / デグレ防止 | P1 | 改修 #6 mail cap class reserve / 289 | 既存ticketに吸収 | Claude | 改修 #6のdefault OFF実装・ON判断Packへ吸収 | real review / 289 / errorの最低枠が設計される | Excelメモ行:「メール枠 cap=10 の class 別最低保証」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-017 | GCP log保持期間設定を確認したい | 障害時に証拠が残らない / 費用も不明 | 運用 / コスト | P2 | 230 / 205 runtime drift audit / 新規候補 | 新規ticket候補 | Claude | read-onlyでLogging retentionと費用影響を確認 | retention現状、費用、変更要否が出る | Excelメモ行:「GCP の log 保持期間設定(GCP console)」 | NEW_CANDIDATE | 2026-05-02
BUG-018 | pytest baseline表現を1箇所に統一したい | CI赤/既存fail/新規failの混乱 | QA / 運用 | P2 | 299-QA / 275-QA | 既存ticketに吸収 | Claude | 299または275へ吸収、baseline表記テンプレ化 | test reportでbaseline/new failure/out-of-scope表現が統一される | Excelメモ行:「pytest baseline 表現を 1 箇所に統一(doc 整理)」 | ABSORB_EXISTING | 2026-05-02
BUG-019 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-020 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-021 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-022 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-023 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-024 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-025 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-026 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-027 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-028 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-029 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-030 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-031 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-032 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-033 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-034 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-035 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-036 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-037 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-038 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-039 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-040 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-041 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-042 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-043 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-044 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-045 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-046 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-047 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-048 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-049 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-050 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-051 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-052 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-053 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-054 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-055 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-056 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-057 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-058 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-059 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-060 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-061 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-062 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-063 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-064 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-065 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-066 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-067 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-068 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-069 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-070 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-071 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-072 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-073 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-074 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-075 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-076 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-077 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-078 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-079 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX
BUG-080 |  |  |  | P2 |  |  | Claude |  |  |  | INBOX

## 02_P1
P1???01_BUG_INBOX???????
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????

## 03_Absorb
??ticket???01_BUG_INBOX???????
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????

## 04_NewCandidate
??ticket???01_BUG_INBOX???????
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????

## 05_HOLD
HOLD?01_BUG_INBOX???????
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????

## 06_DONE
DONE?01_BUG_INBOX???????
inbox_id | ?? | ?? | ?? | ??? | ??ticket?? | ???? | owner | ???? | close?? | evidence | ?? | ?????

## 07_Rules
項目 | 固定ルール
正本 | docs/ops/ヨシラバーチケット管理.xlsx は BUG_INBOX 正本。
user入力 | userはExcelを編集しない。現場報告・違和感・ログをチャットにそのまま貼るだけ。
userがしないこと | 仕分けしない / 優先度分類しない / ticket番号を作らない / Excel入力しない。
Codex役割 | 貼られた報告から必要なBUG_INBOX行を抽出し、01_BUG_INBOXへ追記する。
Codex仕分け | 既存ticketに吸収できるものは吸収。新規ticket候補は番号を振らず候補のまま保持。
Claude役割 | ACTIVE最大2件だけ実行。OBSERVE/HOLD/DONEの正常報告はしない。
報告対象 | state到達 / 異常 / rollback / USER_DECISION_REQUIREDだけ報告。
ACTIVE候補 | BUG-003 WP status mutation audit / BUG-004 silent skip・候補消失の可視化確認。
他P1 | 他のP1候補はP1_REVIEWのまま保持。一括ACTIVE化しない。
報告形式1 | BUG_INBOXへ追加したもの
報告形式2 | 既存ticketに吸収したもの
報告形式3 | ACTIVE候補 最大2件
報告形式4 | user判断が必要なもの
報告形式5 | 現場Claudeへ渡す1文
禁止 | チケット番号振り直し / 新規ticket大量発行 / 長い一覧報告 / userへの仕分け戻し / Excel更新だけで完了扱い。

## 08_DocNotes (hidden)
repo docs source snippets
BUG_INBOX_TRIAGE
# BUG_INBOX_TRIAGE — BUG_INBOX処理ルール
最終更新: 2026-05-02 JST
## 目的
BUG_INBOXを正式ticketと混ぜずに処理する。userの違和感を消さず、番号乱立も防ぐ。
## 気づきメモを正式ticketにする条件
以下をすべて満たす場合だけ、正式ticket候補へ昇格する。
- 既存ticketに吸収できない。
- 影響がP1以上、または再発時の復旧が難しい。
- 現象、影響、再現方法、close条件が書ける。
- write scopeまたはread-only scopeを切れる。
- deploy / env / flag / source / Gemini / mail量などのリスク分類ができる。
番号はその時点で採番する。過去ticket番号の破壊的な振り直しは禁止。
## 既存ticketに吸収する条件
以下のどれかに当てはまる場合、新規ticketを切らず既存ticketへ吸収する。
- 同じsource file / runtime lane / acceptance packで扱える。
- 既存ticketの目的に自然に含まれる。
- すでにdefault OFF実装またはPackが存在する。
- close条件が既存ticketのclose条件と同じ。
- 追加作業がdoc/test/Pack補強で済む。
代表例:
- silent skip系 -> 289 / 291 / 292 / 293 / 288 Phase 1/2
- HOLD code混入 / 作業ゴミdeploy -> 294-PROCESS
- rollback target不足 -> ACCEPTANCE_PACK_TEMPLATE / POLICY / 294
- Gemini cache/cost雪崩 -> 229 / 293 / 改修 #1-#4
- mail cap/通知枠 -> 289 / publish-notice / 改修 #6
- pytest baseline -> 299-QA / 275-QA
## 新規ticket化する条件
- 既存ticketに吸収できない。
- user影響が明確。
- evidenceまたは再現確認の入口がある。
- close条件が書ける。
- 最初の作業がread-only / doc-only / test-onlyに切れる。
新規ticket化しても、既に使われた番号は消さない。必要ならalias mapで整理する。
## HOLDにする条件
- 証拠が不足している。
- 実装するとdeploy / env / source / Gemini / mail volumeなど外部影響が大きい。
- 既存ticketの完了待ち。
- user判断が必要だがAcceptance Packが未完成。
- 影響がP2以下で、P0/P1復旧を妨げる。
## DONEにする条件
- 既存ticketで修正・verify済み。
- post-deploy verifyまたはread-only evidenceがある。
- user-visibleな受け入れ条件を満たす。
- 残課題は別BUGまたは既存ticketへ移している。
## P0 / P1 / P2 / P3
¦ 優先度 ¦ 判断基準 ¦ 例 ¦
¦---¦---¦---¦
¦ P0 ¦ 今まさに公開・通知・候補生成が止まっている、またはmail storm active ¦ publish 0 + mail 0、mail storm active、公開状態の大量破損 ¦
¦ P1 ¦ 再発すると公開状態・候補可視性・deploy安全性・rollback・Gemini費用に影響 ¦ silent skip、HOLD code混入、作業ゴミdeploy、rollback不明、Gemini雪崩 ¦
¦ P2 ¦ 品質・運用改善だが、今すぐ本番停止ではない ¦ H3過多、Twitter/Xリンクノイズ、log retention、pytest表現 ¦
¦ P3 ¦ 後回しでよい改善、または運用負担が勝つ ¦ 週次digest等、現行方針で不要なもの ¦
## userに確認する条件
userに聞くのは次の場合だけ。
- userしか持っていない証拠が必要。
- WP記事の公開/非公開/修正判断が必要。
- env/flag/source/Gemini増/mail量増/cleanup mutationなどUSER_DECISION_REQUIREDに該当。
- Acceptance Packが完成し、Claude推奨GO/HOLD/REJECTを出せる。
禁止:
- UNKNOWNのままuser判断にする。
- 「どうしますか？」だけを投げる。
- BUG_INBOXの項目を理由に、いきなり大量ticket化する。
## user確認不要で進めてよい条件
- read-only確認
- doc-only整理
- test plan作成
- rollback plan作成
- Acceptance Pack補強
- 既存ticketへのsubtask吸収
- 証拠ログの収集
ただし、本番deploy / env / flag / Scheduler / SEO / source / Gemini / mail量 / cleanup mutationには進まない。
TICKET_OPERATION_RULES
# TICKET_OPERATION_RULES — チケット運用ルール
最終更新: 2026-05-02 JST
## 目的
チケット番号・状態・フォルダ・観察・BUG_INBOX昇格を、次回Claude/Codexが迷わない形で扱う。
## 番号ルール
- チケット番号の破壊的な振り直しは禁止。
- 既に使われた番号は履歴として残す。
- 衝突・名称変更が必要な場合は、aliasを付ける。
- 新規ticketは、既存ticketへ吸収できないことを確認してから採番する。
- BUG_INBOX項目には、正式ticket化まで番号を振らない。
## ACTIVEルール
- ACTIVEは最大2件を目安にする。
- ACTIVEは「いま実装・accept・deploy判断に使うもの」だけ。
- HOLD / BACKLOG / DESIGN_ONLY / READY_FOR_USER_APPLY / READY_FOR_AUTH_EXECUTOR は原則 waiting。
- DONE / CLOSED / OBSERVED_OK evidenceありは done/YYYY-MM。
- activeを増やして忙しく見せる運用は禁止。
## OBSERVEルール
- OBSERVEは複数可。
- 正常系の細かい報告は禁止。
- 異常、状態到達、USER_DECISION_REQUIRED、HOLD解除条件到達だけ報告する。
- userを時計係にしない。
## HOLDルール
HOLDは作業停止ではない。
HOLD中に進めてよいもの:
- read-only確認
- doc-only整理
- evidence収集
- test plan
- rollback plan
- Acceptance Pack補強
- BUG_INBOX整理
HOLD中に進めてはいけないもの:
- flag ON
- env変更
- deployで挙動変更
- Scheduler変更
- SEO/noindex/canonical/301変更
- source追加
- Gemini call増加
- mail量増加
- cleanup mutation
## DONEルール
DONEはevidenceありのみ。
DONEに必要なもの:
- 実装済み、または明確に不要化された証拠
- test / read-only evidence / post-deploy verifyのどれか
- rollback targetまたは「rollback不要」の理由
- 残課題が別ticketまたはBUG_INBOXへ移っている
禁止:
- deploy済みだけでDONEにする。
- image反映済みだけでDONEにする。
- flag OFF deployだけで効果確認済み扱いにする。
## deploy状態の分解
deploy済みと効果確認済みを分ける。
¦ 状態 ¦ 意味 ¦ DONE可否 ¦
¦---¦---¦---¦
¦ flag OFF deploy ¦ codeは本番imageにあるが挙動は無効 ¦ DONE不可。live-inert evidenceのみ ¦
¦ live-inert deploy ¦ 起動しても挙動不変 ¦ DONE不可。post-deploy verify必要 ¦
¦ flag ON ¦ 挙動変更が有効 ¦ USER_DECISION_REQUIRED ¦
¦ effect observed ¦ 想定効果がlog/mail/ledgerで観測済み ¦ DONE候補 ¦
¦ OBSERVED_OK_SHORT ¦ 短時間verifyは通過、機能exercise未完 ¦ DONE不可 ¦
¦ OBSERVED_OK ¦ post-deploy verifyとsafe regression evidenceあり ¦ DONE候補 ¦
## Claude / Codex laneルール
- Claudeは現場責任者。
- Codexはworkerでありmanagerではない。
- ClaudeがCodex lane A/Bを管理する。
- Codex lane idleをuserに発見させない。
- idle時は、既存ticket内の低リスクsubtaskを探す。
- ただし、Codexをbusyにするだけの無意味fireは禁止。
- 新規ticket乱立は禁止。既存ticketのsubtaskへ吸収する。
## BUG_INBOXから正式ticketへ昇格する流れ
1. BUG_INBOXに受ける。
2. 既存ticketに吸収できるか確認。
3. 影響、再現性、evidence、close条件を書く。
4. 既存ticketに吸収できない場合だけ新規ticket候補にする。
5. user判断が必要な変更はAcceptance Packを作る。
6. 番号採番は最後。
## user確認を減らすルール
userに投げる前にClaudeが潰すもの:
- test不明
- rollback不明
- cost impact不明
- Gemini call delta不明
- mail volume impact不明
- candidate disappearance risk不明
- stop condition不明
- blast radius不明
userに出す時は、推奨GO/HOLD/REJECT、理由、最大リスク、rollback可否、返すべき一言だけにする。
## 禁止
- チケット番号の振り直し
- 過去ticketの大規模再設計
- Excelだけ正本
- 状態遷移の無報告
- deploy済みとDONEの混同
- UNKNOWNのuser丸投げ
- BUG_INBOXからの大量ticket乱立